## Schedule_PERT_CPM
Mã Hoạt Động | Mã WBS | Tên Hoạt Động | Tiền Nhiệm | O (Ngày) | M (Ngày) | P (Ngày) | TE (PERT) | Phương Sai | Thời Lượng (Ngày) | Công Sức (Người-Ngày) | Người Phụ Trách | Vai Trò | ES | EF | LS | LF | Độ Dự Trữ (Slack) | Đường Găng (Critical)
ACT-01 | 1.1.1 | Khảo sát hiện trạng và định vị đề tài | - | 2 | 3 | 4 |  |  | 3 | 6 | Nguyễn Minh Hiếu | PM / BA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | CÓ (Critical)
ACT-02 | 1.1.2 | Đặc tả SOW và tiêu chí nghiệm thu | ACT-01 | 3 | 4 | 5 |  |  | 4 | 8 | Nguyễn Minh Hiếu | PM / BA | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | CÓ (Critical)
ACT-03 | 1.2.1 | Xây dựng WBS và Từ điển WBS | ACT-02 | 3 | 4 | 5 |  |  | 4 | 8 | Nguyễn Minh Hiếu | PM | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | CÓ (Critical)
ACT-04 | 2.1.1 | Thiết kế kiến trúc hệ thống và API Contract | ACT-03 | 4 | 5 | 6 |  |  | 5 | 10 | Nguyễn Văn Cường | Lead Architect | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | CÓ (Critical)
ACT-05 | 2.1.2 | Thiết kế CSDL quan hệ và Flyway Migrations | ACT-04 | 3 | 4 | 5 |  |  | 4 | 8 | Hoàng Bảo Long | Backend / DB | 16 | 20 | 20 | 24 | 4 | Không
ACT-06 | 2.2.1 | Phát triển Backend Modules (Auth, Project, Task, Asset) | ACT-05 | 10 | 12 | 14 |  |  | 12 | 24 | Hoàng Bảo Long | Backend Dev | 20 | 32 | 24 | 36 | 4 | Không
ACT-07 | 3.1.1 | Thiết kế UI/UX và Screen Flow Mobile | ACT-04 | 4 | 5 | 6 |  |  | 5 | 10 | Nguyễn Văn Cường | Mobile Lead | 16 | 21 | 16 | 21 | 0 | CÓ (Critical)
ACT-08 | 3.1.2 | Phát triển Mobile Client (React Native & Hooks) | ACT-07 | 12 | 14 | 16 |  |  | 14 | 28 | Nguyễn Văn Cường | Mobile Dev | 21 | 35 | 21 | 35 | 0 | CÓ (Critical)
ACT-09 | 4.1.1 | Xây dựng Backend Unit & Slice Tests | ACT-06 | 4 | 5 | 6 |  |  | 5 | 10 | Vũ Thị Thu Hướng | QA / Tester | 32 | 37 | 36 | 41 | 4 | Không
ACT-10 | 4.1.2 | Xây dựng Mobile Jest Unit & Hook Tests | ACT-08 | 5 | 6 | 7 |  |  | 6 | 12 | Vũ Thị Thu Hướng | QA / Tester | 35 | 41 | 35 | 41 | 0 | CÓ (Critical)
ACT-11 | 4.2.1 | Kiểm thử tích hợp hệ thống End-to-End | ACT-06, ACT-08 | 3 | 4 | 5 |  |  | 4 | 8 | Vũ Thị Thu Hướng | QA / Tester | 35 | 39 | 37 | 41 | 2 | Không
ACT-12 | 5.1.1 | Đóng gói Docker & Cấu hình CI/CD Pipeline | ACT-09, ACT-10, ACT-11 | 3 | 4 | 5 |  |  | 4 | 8 | Hoàng Bảo Long | DevOps | 41 | 45 | 41 | 45 | 0 | CÓ (Critical)
ACT-13 | 5.1.2 | Diễn tập vận hành, Backup & Phục hồi sự cố | ACT-12 | 2 | 3 | 4 |  |  | 3 | 6 | Nguyễn Minh Hiếu | PM / Ops | 45 | 48 | 45 | 48 | 0 | CÓ (Critical)
ACT-14 | 6.1.1 | Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật và đóng dự án | ACT-13 | 2 | 3 | 4 |  |  | 3 | 6 | Nguyễn Minh Hiếu | PM | 48 | 51 | 48 | 51 | 0 | CÓ (Critical)

## RACI_Matrix
Mã Gói WBS | Tên Gói Công Việc WBS | Nguyễn Minh Hiếu (PM) | Nguyễn Văn Cường (Mobile Lead) | Hoàng Bảo Long (Backend/DB) | Vũ Thị Thu Hướng (QA/Test)
1.1.1 Khảo sát hiện trạng & Charter | A / R | C | C | I
1.1.2 Bản đặc tả SOW & Nghiệm thu | A / R | C | C | C
1.2.1 Phân rã WBS & Từ điển WBS | A / R | C | C | I
2.1.1 Kiến trúc hệ thống & API Contract | A | R | C | I
2.1.2 Thiết kế CSDL & Flyway Migrations | A | C | R | I
2.2.1 Phát triển Backend Modules | A | I | R | C
3.1.1 Thiết kế UI/UX & Flow Mobile | A | R | I | C
3.1.2 Phát triển React Native Client | A | R | C | C
4.1.1 Kiểm thử Backend Testcontainers | A | I | C | R
4.1.2 Kiểm thử Mobile 1,144 Jest Tests | A | C | I | R
4.2.1 Kiểm thử tích hợp End-to-End | A | C | C | R
5.1.1 Đóng gói Docker & Pipeline CI | A | I | R | C
5.1.2 Vận hành, Backup & Phục hồi | A / R | I | C | I
6.1.1 Nghiệm thu kỹ thuật & Đóng dự án | A / R | C | C | C

## Weekly_Workload
Thành Viên Nhóm | Vai Trò Dự Án | Quỹ Thời Gian (h/tuần) | Tuần 1 (h) | Tuần 2 (h) | Tuần 3 (h) | Tuần 4 (h) | Tuần 5 (h) | Tuần 6 (h) | Tuần 7 (h) | Tổng Giờ Công
Nguyễn Minh Hiếu | PM / System Ops | 25 | 20 | 20 | 15 | 12 | 12 | 18 | 20
Nguyễn Văn Cường | Mobile Lead | 25 | 10 | 18 | 24 | 24 | 20 | 14 | 10
Hoàng Bảo Long | Backend Lead / DevOps | 25 | 10 | 22 | 24 | 22 | 18 | 14 | 10
Vũ Thị Thu Hướng | QA / Test Lead | 25 | 8 | 12 | 18 | 22 | 24 | 22 | 14
Tổng Giờ Công Cả Nhóm | Tất cả vai trò